## Brief Fonctionnel
Feature Brief — Commande Groupée (Team Order)
CONTEXTE MÉTIER
eXalt est une boîte de conseil. Ses consultants et managers commandent régulièrement des goodies en grande quantité : onboarding de nouvelles recrues, kits événements clients, cadeaux d'équipe. Aujourd'hui, le shop ne permet que des commandes individuelles (1 produit, 1 taille, 1 couleur à la fois). Pour commander 10 hoodies en 3 tailles différentes, il faut faire 3 commandes séparées — friction énorme.
PROBLÈME UTILISATEUR
En tant que manager eXalt, je veux commander plusieurs variantes d'un même produit en une seule fois, afin de préparer un kit équipe sans avoir à multiplier les commandes.
OBJECTIF BUSINESS
• Augmenter le panier moyen (de ~50€ individuel vers 300–1000€ équipe) • Réduire la friction pour le cas d'usage le plus fréquent en B2B • Différencier le shop d'un simple catalogue produit
PÉRIMÈTRE DU SPRINT
IN SCOPE : • Sélecteur multi-quantité par taille sur la fiche produit • Récapitulatif groupé dans le panier (1 ligne par produit, détail des variantes) • Champ "Nom de l'équipe / événement" sur le checkout • Affichage du détail des variantes dans l'historique de commande OUT OF SCOPE (prochaine itération) : • Import CSV de commande (liste de noms + tailles) • Workflow de validation manager • Facturation séparée par département
CONTRAINTES TECHNIQUES
• Stack existante : React + Redux + TypeScript + Vite (port 5173) + API mock JSON (port 3000) • Les variantes taille/couleur sont actuellement hardcodées côté front (XS→2XL, 6 couleurs) • Le panier Redux gère aujourd'hui 1 ligne par variante unique — adapter le reducer • L'API orders (/api/orders) accepte déjà un tableau 'products' — compatible avec des multi-lignes • Pas de base de données réelle : les modifs vont dans src/data/db.json via l'API locale
DEFINITION OF DONE
• Un manager peut sélectionner plusieurs tailles/quantités d'un même produit depuis la fiche produit • Le panier affiche un récapitulatif lisible (ex : Hoodie Navy — M×3, L×2, XL×1) • Le total est calculé correctement • La commande est sauvegardée et visible dans l'historique • Le champ équipe/événement est optionnel mais affiché dans le récap commande • Les tests passent (si applicable) et le preview fonctionne

## User Stories
User Stories — Commande Groupée
ID | Priorité | Titre | User Story | Critère d'acceptance (Given / When / Then) | Points (estimation) | Notes dev
US-TG-01 | Must Have | Sélecteur multi-taille sur la fiche produit | En tant que manager, je veux sélectionner plusieurs tailles et quantités directement sur la fiche produit, afin de préparer ma commande en une seule action. | GIVEN je suis sur une fiche produit WHEN j'ouvre le sélecteur de taille THEN je peux entrer une quantité pour chaque taille disponible (0 par défaut) AND le total s'actualise en temps réel AND si stock insuffisant pour une taille, la saisie est bloquée | 3 | Remplace l'actuel sélecteur unique. Conserver la couleur comme filtre global.
US-TG-02 | Must Have | Ajout groupé au panier | En tant que manager, je veux ajouter toutes mes sélections de taille en une seule action, afin de ne pas avoir à cliquer 'Add to cart' plusieurs fois. | GIVEN j'ai sélectionné des quantités sur plusieurs tailles WHEN je clique sur 'Add to cart' THEN toutes les lignes sélectionnées sont ajoutées au panier en une action AND un toast confirme 'X articles ajoutés au panier' | 2 | Dispatcher N actions Redux ou 1 action avec un tableau de variantes.
US-TG-03 | Must Have | Récapitulatif groupé dans le panier | En tant que manager, je veux voir un récapitulatif lisible de ma commande groupée dans le panier, afin de vérifier facilement les tailles et quantités avant de payer. | GIVEN mon panier contient plusieurs tailles du même produit WHEN j'ouvre le panier THEN les variantes du même produit sont regroupées sous une seule ligne produit AND le détail des tailles/qté est affiché (ex : M×3, L×2, XL×1) AND le sous-total par produit est calculé correctement | 3 | Adapter le composant Cart.tsx. Grouper par productId de base, pas par variantId.
US-TG-04 | Should Have | Champ équipe / événement au checkout | En tant que manager, je veux indiquer le nom de l'équipe ou de l'événement lors du checkout, afin de faciliter le suivi interne de ma commande. | GIVEN je suis sur la page checkout WHEN je remplis le formulaire THEN je vois un champ optionnel 'Nom de l'équipe / événement' AND cette valeur est sauvegardée avec la commande AND elle apparaît dans le détail de commande dans l'historique | 1 | Ajouter le champ dans Checkout.tsx et dans le modèle order de db.json.
US-TG-05 | Should Have | Affichage du détail variantes dans l'historique | En tant que manager, je veux retrouver le détail taille/quantité de chaque produit dans mon historique de commande, afin de pouvoir rééditer la même commande. | GIVEN j'ai passé une commande groupée WHEN j'ouvre le détail dans l'historique THEN je vois chaque produit avec le détail des variantes commandées AND le nom d'équipe/événement est affiché s'il a été renseigné | 2 | Adapter SingleOrderHistory.tsx pour afficher les variantes groupées.
US-TG-06 | Could Have | Sauvegarder une commande type ('template') | En tant que manager, je veux sauvegarder une commande groupée comme modèle, afin de la réutiliser pour le prochain onboarding sans tout ressaisir. | GIVEN j'ai une commande dans le panier WHEN je clique sur 'Sauvegarder comme modèle' THEN la commande est enregistrée dans mon profil AND je peux la recharger en un clic depuis mon compte | 5 | Hors scope sprint 1. Nécessite un nouveau modèle de données 'templates' côté API.

## Fichiers à modifier
Fichiers impactés — Guide technique pour les devs
Fichier | Type de modif | Description | US liées
src/pages/SingleProduct.tsx | Modifier | Remplacer le sélecteur de taille unique par un tableau de saisie quantité par taille. Adapter handleAddToCart pour dispatcher plusieurs variantes. | US-TG-01, US-TG-02
src/features/cart/cartSlice.ts | Modifier | Adapter addProductToCart pour accepter un tableau de variantes. Ajouter logique de regroupement par productId pour le récap. | US-TG-02, US-TG-03
src/pages/Cart.tsx | Modifier | Regrouper les lignes du même produit. Afficher le détail tailles/qté par produit. Mettre à jour les calculs de sous-total. | US-TG-03
src/pages/Checkout.tsx | Modifier | Ajouter champ optionnel 'teamName' dans le formulaire. L'inclure dans le payload envoyé à /api/orders. | US-TG-04
src/pages/SingleOrderHistory.tsx | Modifier | Afficher les variantes groupées par produit. Afficher le champ teamName s'il est présent. | US-TG-05
src/data/db.json | Modifier | Ajouter le champ 'teamName' (optionnel) dans le modèle order. | US-TG-04
api/orders/index.js | Aucune modif | L'API accepte déjà un tableau 'products' — compatible. Vérifier que le champ teamName passe bien dans req.body. | —

## Planning Sprint
Planning Sprint — Commande Groupée
US | Titre | Priorité (MoSCoW) | Estimation (j/dev) | Ordre recommandé
US-TG-01 | Sélecteur multi-taille | Must Have | 1,5 | 1 — Socle UX
US-TG-02 | Ajout groupé au panier | Must Have | 1 | 2 — Dépend de TG-01
US-TG-03 | Récap groupé dans le panier | Must Have | 1,5 | 3 — Dépend de TG-02
US-TG-04 | Champ équipe / événement | Should Have | 0,5 | 4 — Indépendant
US-TG-05 | Détail variantes dans l'historique | Should Have | 1 | 5 — Dépend de TG-02
US-TG-06 | Template de commande | Could Have | 3 | Sprint suivant
| TOTAL Must Have |  | 4 j/dev
| TOTAL Sprint complet (sans TG-06) |  | 5,5 j/dev